## Plan1
Diário de Bordo
Equipe: | (Aula de MKT) | [9 empty] | (Aula MKT)
Nome e Função | Ana Laura(Design),Gabriel Villa(Parte Escrita),Kleiton Barone(Programação),Leonardo Fernandes(Design e Administração),Luan Siqueira(Administração),Lucas Naliato(Programação),Nathalia Mandeli(Parte Escrita),Stephanie Orihuela(Parte Escrita),Vitor Marsão(Administração).
Tema: | Trabalho Voluntário e Ações de Caridade (Doações)
Data | Ana Laura | Gabriel Villa | Kleiton | Leonardo Fernandes | Luan | Lucas Naliato | Nathalia | Stephanie | Vitor Marsão | Atividade Realizada | Observações
2017-03-23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Inicio das pesquisas em todas as áreas do projeto | Reunião do grupo
2017-03-30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Briefing preliminar e briefing completo(em desenvolvimento),pesquisas.
2017-04-06 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Semana de provas interdisciplinares
2017-04-13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Palestra com os alunos da USP
2017-04-20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Orientação sobre a parte escrita do TCC
2017-04-27 | [9 empty] | Reunião sobre a SPF | Conselho de Classe
2017-05-04 | [9 empty] | Semana Paulo Freire
2017-05-11 | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Pesquisas sobre o contexto e Introdução do TCC
2017-05-18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Introdução do TCC
2017-05-25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Entrega do TCC-primeira parte
2017-06-01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Entrega do TCC-primeira parte
2017-06-08 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | avaliação dos TCCs
2017-06-15 | [9 empty] | Feriado Corpus Christi
2017-06-22
2017-07-27 | X |  | X | X | X | X | X | X | X | Revisão da primeira parte do TCC
2017-08-03 | X |  | X | X | X | X | X | X | X | Revisão do TCC, Modelagem do BD, Elaboração de uma carta para enviar para as instituições.
2017-08-10 | X | X | X | X | X | X |  |  | X | Finalização do BD, Metodologia da escrita do TCC, Árvore (design)
2017-08-17
2017-08-24
2017-08-31
2017-09-17
2017-09-21
2017-09-28
Etec Pedro Ferreira Alves
Note on B8: Simone Campos Camargo: Assinalar um X qdo o Aluno estiver presente e participar da Atividade
Note on C8: Simone Campos Camargo: Assinalar um X qdo o Aluno estiver presente e participar da Atividade